KẾ HOẠCH CHI TIẾT 10 TUẦN

Đồ án: Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán sớm nguy cơ tai biến mạch máu não
ứng dụng học máy (Machine Learning)

Nhóm thực hiện (5 thành viên):

Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống)

Vũ Thị Giang (Data Engineer)

Hoàng Nhật Giang (ML Engineer)

Trần Xuân Hai (Backend Developer)

Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer)

Môn học: Thực tập cơ sở ngành  •  Thời gian: 10 tuần

# Cập nhật phạm vi (Scope v2) — bổ sung các yêu cầu bắt buộc

So với bản mô tả phạm vi ban đầu, đề bài yêu cầu bắt buộc thêm 3 nhóm tính năng dưới đây. Các tuần trong kế hoạch đã được điều chỉnh để tích hợp đúng vào tiến độ (bắt đầu hệ thống tài khoản từ Tuần 2-3 vì nhiều phần khác phụ thuộc vào nó).

1. Hệ thống tài khoản 3 vai trò (bắt buộc để có Admin Panel)

- Người dùng (Patient): đăng ký/đăng nhập, thực hiện dự đoán, xem lịch sử và biểu đồ xu hướng nguy cơ của chính mình.

- Bác sĩ (Doctor): đăng nhập, xem thống kê/lịch sử toàn hệ thống — CHỈ XEM, không quản lý tài khoản (theo quyết định của nhóm).

- Admin: đăng nhập, quản lý tài khoản người dùng/bác sĩ (CRUD), xem thống kê toàn hệ thống.

- Kỹ thuật: JWT cho xác thực, bcrypt để mã hoá mật khẩu, phân quyền (RBAC) ở cả Backend (Dependency) và Frontend (Protected Route).

2. Admin Panel

- Quản lý tài khoản người dùng và bác sĩ (thêm/sửa/xoá/xem danh sách).

- Xem lịch sử dự đoán của toàn hệ thống (không chỉ của riêng 1 người dùng).

- Thống kê tỷ lệ ca nguy cơ cao theo nhóm tuổi và theo khu vực (biểu đồ cột).

- Lưu ý quan trọng: trường 'khu vực' KHÔNG phải chỉ số y tế — đây là thông tin thuộc hồ sơ tài khoản (nhập khi đăng ký), tách biệt hoàn toàn khỏi dữ liệu đưa vào huấn luyện mô hình.

3. Lưu trữ Lịch sử Tự theo dõi

- Mỗi lần dự đoán được lưu kèm user_id và thời điểm (timestamp).

- Trang Lịch sử của Người dùng có thêm biểu đồ đường (Line Chart) thể hiện % nguy cơ biến thiên qua các lần nhập liệu.

4. Mã hóa dữ liệu (không đổi, làm sớm và kỹ hơn)

- Mã hoá các trường dữ liệu cá nhân (bảng users) và chỉ số y tế nhạy cảm (bảng patients/predictions) khi lưu trữ.

- Giao tiếp qua HTTPS/SSL-TLS khi deploy; giới hạn CORS theo origin cụ thể.

# Tuần 1: Khởi động dự án & Thu thập dữ liệu

🎯 Mục tiêu của tuần

Cả nhóm thống nhất được bộ dữ liệu sử dụng, hiểu rõ ý nghĩa từng cột dữ liệu, và mỗi thành viên nắm được nền tảng kỹ thuật cần thiết cho vai trò của mình trước khi bắt tay vào việc chính.

🤝 Công việc phối hợp chung của cả nhóm

- Họp nhóm 30 phút: rà lại kiến trúc thư mục repo đã có (src/, notebooks/, data/, outputs/), thống nhất quy tắc đặt tên nhánh Git (feature/eda, feature/model, feature/backend, feature/frontend).

- Cùng tìm và chốt 1 bộ dữ liệu đột quỵ dạng bảng (tabular) công khai, đọc kỹ mô tả cột (data dictionary) trước khi tải về.

- Lập bảng phân công (như file này) và dán vào kênh chat chung của nhóm để theo dõi tiến độ hằng tuần.

📋 Phân công chi tiết theo thành viên

👤 Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống) Các bước thực hiện cụ thể: - Tạo Project Board (GitHub Projects/Trello) với các cột To do – Doing – Review – Done. - Viết quy ước commit message và quy trình Pull Request (PR) cho cả nhóm, đính vào README. - Tổng hợp kết quả tìm dataset của các bạn, cùng nhóm biểu quyết chọn 1 bộ chính thức. Kiến thức cần học: - Git branching model cơ bản (feature branch → PR → review → merge). - Cách đọc một data dictionary/README của bộ dữ liệu y tế. Công cụ sử dụng: Git/GitHub, GitHub Projects (hoặc Trello). Kết quả: Repo có Project Board hoạt động, README có quy trình làm việc rõ ràng, dataset chính thức đã được chốt. Phụ thuộc: Không phụ thuộc — có thể bắt đầu ngay. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đừng chọn dataset chỉ vì phổ biến trên mạng — hãy đọc kỹ xem cột nhãn (target) có đúng là 'có/không đột quỵ' và các cột input có ý nghĩa y khoa rõ ràng không.

👤 Vũ Thị Giang (Data Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Tìm tối thiểu 2 bộ dữ liệu đột quỵ dạng bảng công khai, ghi chú số dòng, số cột, tỷ lệ nhãn dương/âm của từng bộ. - Tải bộ dữ liệu về, đặt vào đúng thư mục data/raw/. - Chạy thử df.info(), df.describe(), df['target'].value_counts() để có cái nhìn đầu tiên. Kiến thức cần học: - Pandas cơ bản: đọc CSV, info(), describe(), value_counts(), lọc dữ liệu. - Khái niệm biến định lượng (numerical) và định tính (categorical) trong y tế. Công cụ sử dụng: Python, Pandas, Jupyter Notebook. Kết quả: File notebooks/01_eda.ipynb đầu tiên với thống kê mô tả sơ bộ của bộ dữ liệu đã chọn. Phụ thuộc: Không phụ thuộc — có thể bắt đầu ngay. Lưu ý / mẹo thực hiện: Ghi lại ngay tỷ lệ mất cân bằng lớp (ví dụ 5% đột quỵ / 95% không) — con số này sẽ quyết định chiến lược xử lý ở Tuần 3.

👤 Hoàng Nhật Giang (ML Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Đọc tài liệu giới thiệu về bài toán phân loại nhị phân (binary classification). - Cài đặt scikit-learn, thử ví dụ mẫu train_test_split trên một dataset demo (ví dụ Iris) để làm quen cú pháp. - Tìm hiểu vì sao Accuracy có thể gây hiểu nhầm trên dữ liệu mất cân bằng — chuẩn bị 1 ví dụ minh họa để trình bày lại cho nhóm. Kiến thức cần học: - Khái niệm: Feature, Label, Train/Test split, Overfitting/Underfitting. - Vì sao Accuracy 'lừa dối' trên dữ liệu mất cân bằng lớp (đọc trước để chuẩn bị cho Tuần 4). Công cụ sử dụng: Python, Scikit-learn, Jupyter Notebook. Kết quả: Một đoạn trình bày ngắn (5 phút, có thể ghi trong notebook) giải thích lại cho nhóm về train/test split và vấn đề Accuracy. Phụ thuộc: Không phụ thuộc — có thể học song song với việc tìm dataset. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đừng vội học các thuật toán phức tạp ngay — nắm chắc khái niệm nền tảng trước, Tuần 4-5 mới cần dùng đến.

👤 Trần Xuân Hai (Backend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Cài đặt FastAPI, chạy thử API 'Hello World' theo hướng dẫn chính thức. - Tạo cấu trúc thư mục backend cơ bản trong repo (backend/app/main.py, backend/requirements.txt). - Thử tạo 1 endpoint GET /health trả về trạng thái server. Kiến thức cần học: - Khái niệm REST API: method GET/POST, request/response, status code. - Cấu trúc dự án FastAPI cơ bản, khái niệm Pydantic model. - Đọc trước khái niệm JWT (JSON Web Token) là gì và luồng đăng nhập cơ bản — sẽ cần dùng từ Tuần 3. Công cụ sử dụng: Python, FastAPI, Uvicorn, Postman (hoặc trình duyệt để test GET). Kết quả: Server FastAPI chạy local, endpoint /health trả JSON {"status": "ok"} khi test bằng Postman. Phụ thuộc: Không phụ thuộc — có thể bắt đầu ngay, không cần chờ dữ liệu. Lưu ý / mẹo thực hiện: Chưa cần nghĩ đến database hay model AI vội — mục tiêu tuần này chỉ là làm quen FastAPI chạy được, càng đơn giản càng tốt.

👤 Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Khởi tạo project frontend (React hoặc Vue tùy nhóm thống nhất) bằng Vite. - Tạo 1 trang tĩnh đơn giản với tiêu đề dự án và dòng chữ disclaimer y tế mẫu. - Thử style cơ bản bằng CSS hoặc thư viện UI đơn giản (ví dụ Tailwind). Kiến thức cần học: - Khái niệm component, props, state cơ bản trong React/Vue. - Cách chạy project với Vite (npm create vite@latest, npm run dev). Công cụ sử dụng: Node.js, React.js (hoặc Vue.js), Vite, VS Code. Kết quả: Project frontend chạy local tại localhost, hiển thị trang tiêu đề + disclaimer mẫu. Phụ thuộc: Không phụ thuộc — có thể bắt đầu ngay. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đừng lo về thiết kế đẹp lúc này — mục tiêu là chạy được project, cấu trúc thư mục rõ ràng (components/, pages/) để dễ mở rộng.

# Tuần 2: Khám phá dữ liệu (EDA) sâu & Thiết kế nền tảng

🎯 Mục tiêu của tuần

Hiểu rõ đặc điểm, chất lượng của bộ dữ liệu đã chọn; đồng thời phác thảo được thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện để backend/frontend không bị chờ đợi nhóm dữ liệu.

🤝 Công việc phối hợp chung của cả nhóm

- Họp chia sẻ kết quả EDA sơ bộ, thống nhất chiến lược xử lý missing values và các cột cần mã hóa (encode).

- Thống nhất danh sách các trường (field) sẽ dùng làm input cho mô hình — đây là cơ sở để backend thiết kế schema DB và frontend thiết kế form.

- QUAN TRỌNG: thống nhất mô hình tài khoản của hệ thống — 3 vai trò: Người dùng (Patient), Bác sĩ (Doctor, chỉ xem thống kê/lịch sử toàn hệ thống), Admin (quản lý tài khoản + xem thống kê). Thống nhất rằng 'Khu vực' (region) là thông tin thuộc hồ sơ tài khoản khi đăng ký, KHÔNG phải chỉ số y tế đưa vào model.

📋 Phân công chi tiết theo thành viên

👤 Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống) Các bước thực hiện cụ thể: - Tổng hợp danh sách trường dữ liệu cuối cùng (input cho model) từ kết quả EDA, gửi cho Backend và Frontend làm cơ sở thiết kế. - Review sơ đồ ERD của Hai T X và wireframe của Hoàng N V, đảm bảo hai bên khớp nhau. - Cập nhật Project Board, kiểm tra tiến độ từng thành viên. Kiến thức cần học: - Cách viết một tài liệu đặc tả dữ liệu (data spec) ngắn gọn để các bộ phận khác tham chiếu. Công cụ sử dụng: Google Docs/Notion (tài liệu đặc tả), GitHub Projects. Kết quả: Tài liệu 'Data Spec v1' liệt kê rõ tên cột, kiểu dữ liệu, đơn vị, kèm mô tả 3 vai trò tài khoản (Patient/Doctor/Admin) và trường 'khu vực' — dùng chung cho cả nhóm. Phụ thuộc: Cần kết quả EDA từ Giang V T. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đây là văn bản sẽ thay đổi vài lần trong dự án — hãy đánh version (v1, v2...) thay vì sửa đè, để nhóm dễ theo dõi lịch sử thay đổi.

👤 Vũ Thị Giang (Data Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Vẽ biểu đồ phân phối (histogram/boxplot) cho từng biến numerical, biểu đồ đếm cho từng biến categorical. - Xác định số lượng và tỷ lệ missing values theo từng cột. - Đề xuất chiến lược xử lý missing values (median/mode imputation hoặc loại bỏ dòng) và trình bày lý do. - Liệt kê các cột cần encode (one-hot/label encoding) và cách encode phù hợp. Kiến thức cần học: - Seaborn/Matplotlib: histplot, boxplot, countplot. - Kỹ thuật imputation: mean/median/mode, và khi nào không nên dùng. - One-hot encoding vs Label encoding — khi nào dùng loại nào. Công cụ sử dụng: Pandas, Seaborn, Matplotlib, Jupyter Notebook. Kết quả: Báo cáo EDA (trong notebook) có biểu đồ, bảng thống kê missing values, và đề xuất xử lý được cả nhóm thông qua. Phụ thuộc: Cần dataset đã tải ở Tuần 1. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đừng vội xóa hết các dòng thiếu dữ liệu — với dữ liệu y tế, đôi khi việc thiếu dữ liệu tự nó cũng mang thông tin (ví dụ bệnh nhân không đo BMI có thể do nhóm tuổi/điều kiện đặc biệt).

👤 Hoàng Nhật Giang (ML Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Đọc và tóm tắt cho nhóm về 4 chỉ số: Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix — vẽ sơ đồ minh họa. - Tìm hiểu khái niệm Imbalanced Data và tại sao dữ liệu y tế thường mất cân bằng. - Xem trước tài liệu SMOTE (chỉ đọc hiểu, chưa code) để chuẩn bị cho Tuần 3. Kiến thức cần học: - Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix — ý nghĩa lâm sàng của từng chỉ số. - Khái niệm Imbalanced Data và hệ quả nếu bỏ qua. Công cụ sử dụng: Scikit-learn (metrics module), giấy/bảng vẽ sơ đồ minh họa. Kết quả: Một sơ đồ/bảng tóm tắt (đính trong notebook hoặc slide ngắn) giải thích rõ 4 chỉ số đánh giá, dùng để cả nhóm tham khảo xuyên suốt dự án. Phụ thuộc: Không phụ thuộc trực tiếp — có thể học song song EDA của Giang V T. Lưu ý / mẹo thực hiện: Hãy nhớ trong bài toán này: bỏ sót 1 ca đột quỵ thật (False Negative) nguy hiểm hơn nhiều so với báo nhầm 1 ca không bị (False Positive) — điều này giải thích vì sao Recall quan trọng hơn Accuracy.

👤 Trần Xuân Hai (Backend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Dựa trên danh sách cột dữ liệu (từ Giang V T), thiết kế sơ đồ schema DB: bảng users (id, email, password_hash, role, region...), bảng patients, bảng predictions, bảng prediction_history — patients/predictions liên kết tới users qua user_id. - Cài đặt PostgreSQL (hoặc MySQL) local, tạo database rỗng để test kết nối. - Viết thử kết nối FastAPI ↔ Database bằng SQLAlchemy (chỉ cần connect thành công, chưa cần model thật). Kiến thức cần học: - Khái niệm thiết kế CSDL quan hệ: khóa chính, khóa ngoại, chuẩn hóa cơ bản (1NF/2NF). - SQLAlchemy ORM cơ bản: engine, session, declarative model. - Khái niệm phân quyền (Role-Based Access Control - RBAC) và mã hoá mật khẩu (bcrypt) — đọc trước, sẽ cài đặt ở Tuần 3. Công cụ sử dụng: PostgreSQL/MySQL, SQLAlchemy, pgAdmin (hoặc DBeaver) để xem trực quan DB. Kết quả: Sơ đồ ERD (bản vẽ tay hoặc dùng dbdiagram.io) có bảng users phân quyền + kết nối FastAPI-Database chạy thành công. Phụ thuộc: Cần danh sách trường dữ liệu sơ bộ từ Giang V T (có thể dùng bản nháp, sẽ tinh chỉnh sau). Lưu ý / mẹo thực hiện: Thiết kế bảng patients tách riêng dữ liệu định danh (nếu có) khỏi chỉ số y tế — điều này sẽ giúp việc ẩn danh hóa ở Tuần 9 dễ dàng hơn nhiều.

👤 Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Vẽ wireframe (phác thảo) các màn hình chính: Đăng ký/Đăng nhập, Form nhập liệu, Trang kết quả, Trang lịch sử (có biểu đồ xu hướng cá nhân), và Admin Panel (danh sách tài khoản + thống kê). - Liệt kê các trường input cần có trên form dựa theo danh sách cột dữ liệu, và các trường cần khi đăng ký (email, mật khẩu, khu vực). - Dựng khung component tĩnh cho trang Form (chưa cần logic, chỉ cần giao diện). Kiến thức cần học: - Nguyên tắc UX cơ bản cho form nhập liệu y tế: nhóm trường liên quan, chú thích rõ đơn vị đo. - Cách dùng công cụ vẽ wireframe nhanh (Figma/Excalidraw hoặc giấy vẽ tay). Công cụ sử dụng: Figma hoặc Excalidraw (wireframe), React/Vue, CSS. Kết quả: Bản wireframe 3 màn hình + component Form tĩnh hiển thị đúng các trường dữ liệu cần thiết. Phụ thuộc: Cần danh sách trường dữ liệu sơ bộ từ Giang V T. Lưu ý / mẹo thực hiện: Mỗi trường input y tế (BMI, Glucose...) cần có 1 dòng chú thích nhỏ giải thích đơn vị và ý nghĩa — hãy phác thảo ngay từ bước wireframe, đừng để tới cuối mới thêm.

# Tuần 3: Feature Engineering & Xử lý mất cân bằng dữ liệu

🎯 Mục tiêu của tuần

Có được bộ dữ liệu sạch, đã chia train/test đúng cách và đã xử lý mất cân bằng lớp một cách an toàn (không rò rỉ dữ liệu); song song đó backend/frontend hoàn thiện phần khung API và giao diện tĩnh.

🤝 Công việc phối hợp chung của cả nhóm

- Họp thảo luận kỹ về Data Leakage: cả nhóm cùng xem ví dụ vì sao áp dụng SMOTE trước khi chia train/test là sai.

- Thống nhất định dạng JSON trao đổi giữa Frontend – Backend – Model (API contract nháp).

📋 Phân công chi tiết theo thành viên

👤 Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống) Các bước thực hiện cụ thể: - Chốt API contract (JSON request/response) giữa Backend và Frontend, bao gồm cả /auth/register, /auth/login và /predict, dựa trên bản nháp của Hai T X. - Review code SMOTE/train-test-split của Giang N H để xác nhận không có rò rỉ dữ liệu. - Cập nhật tiến độ, chuẩn bị checklist cho việc build baseline model tuần sau. Kiến thức cần học: - Cách review một API contract để đảm bảo đủ thông tin cho cả hai phía dùng. Công cụ sử dụng: Postman/Swagger (để test thử contract), GitHub PR review. Kết quả: Tài liệu 'API Contract v1' được cả 5 thành viên đồng thuận. Phụ thuộc: Cần bản nháp schema từ Hai T X. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đóng vai trò người phản biện: thử đặt câu hỏi 'nếu người dùng nhập thiếu 1 trường thì sao?' để bắt lỗi thiết kế sớm.

👤 Vũ Thị Giang (Data Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Loại bỏ cột ‘id’ trong tập dữ liệu. - Xuất bộ dữ liệu đã xử lý ra data/processed/ để Giang N H sử dụng. - Viết file src/preprocessing.py. Kiến thức cần học: - StandardScaler/MinMaxScaler trong scikit-learn — khi nào cần scale dữ liệu. - Feature engineering cơ bản: binning, tạo biến tương tác đơn giản. Công cụ sử dụng: Pandas, Scikit-learn (preprocessing module). Kết quả: File data/processed/stroke_clean.csv sẵn sàng cho bước chia train/test. Phụ thuộc: Cần chiến lược xử lý missing values đã chốt ở Tuần 2. Lưu ý / mẹo thực hiện: Data Engineer chỉ cần làm sạch lỗi chính tả, xử lý các cột vô nghĩa, và xuất ra file stroke_model_input.csv (vẫn giữ nguyên 10 cột thô, chưa encode, chưa scale). Đồng thời, cung cấp một file preprocessing.py chứa hàm build_preprocessor() để định nghĩa các bước biến đổi ColumnTransformer.

👤 Hoàng Nhật Giang (ML Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Chia dữ liệu thành train/test (ví dụ 80/20) bằng train_test_split với stratify theo nhãn. - CHỈ áp dụng SMOTE lên tập train (tuyệt đối không áp dụng lên tập test) để cân bằng lớp. - Kiểm tra lại tỷ lệ lớp sau SMOTE, xác nhận tập test vẫn giữ nguyên phân phối gốc. Kiến thức cần học: - Kỹ thuật SMOTE (Synthetic Minority Oversampling) và thư viện imbalanced-learn. - Khái niệm Data Leakage và vì sao thứ tự split → SMOTE (không phải ngược lại) là bắt buộc. Công cụ sử dụng: Scikit-learn (train_test_split), Imbalanced-learn (SMOTE), imblearn.pipeline.Pipeline. Kết quả: Bộ train (đã cân bằng qua SMOTE) và bộ test (giữ nguyên phân phối thật) được lưu riêng biệt, có ghi chú rõ trong notebook. Phụ thuộc: Cần dữ liệu đã xử lý từ Giang V T. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đây là bước dễ sai nhất của cả dự án — hãy nhờ 1 bạn khác trong nhóm kiểm tra chéo đoạn code split/SMOTE trước khi merge vào nhánh chính.

👤 Trần Xuân Hai (Backend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Hoàn thiện model SQLAlchemy cho các bảng đã thiết kế (users, patients, predictions, history). - Viết migration đầu tiên (Alembic hoặc tạo bảng bằng script) để khởi tạo DB thật. - Xây dựng API đăng ký POST /auth/register (mã hoá mật khẩu bằng bcrypt trước khi lưu, gán role và region) và đăng nhập POST /auth/login (trả về JWT token khi đúng mật khẩu). - Nháp API contract: định nghĩa Pydantic schema cho request POST /predict (input) và response (output) dựa trên Data Spec. Kiến thức cần học: - Alembic migration cơ bản (hoặc cách tạo bảng an toàn qua SQLAlchemy). - Pydantic BaseModel: validation, kiểu dữ liệu, optional field. - JWT: cấu trúc token, cách ký (sign) và xác thực (verify) bằng thư viện (ví dụ python-jose); băm mật khẩu bằng bcrypt/passlib. Công cụ sử dụng: SQLAlchemy, Alembic, FastAPI, Pydantic, passlib/bcrypt, python-jose (JWT). Kết quả: Database có đầy đủ bảng theo schema thiết kế; API đăng ký/đăng nhập hoạt động, trả JWT hợp lệ; file schemas.py định nghĩa rõ cấu trúc request/response của /predict. Phụ thuộc: Cần Data Spec v1 từ Hải (Tuần 2) và sơ đồ ERD của chính mình. Lưu ý / mẹo thực hiện: Định nghĩa schema request/response càng sớm càng giúp Frontend không phải đoán — hãy chia sẻ file schemas.py cho Hoàng N V ngay khi xong.

👤 Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Xây dựng trang Đăng ký/Đăng nhập, gọi tới API /auth/register và /auth/login của backend. - Sau khi đăng nhập thành công, lưu JWT token phía client (localStorage) và gửi kèm trong header Authorization cho các lần gọi API tiếp theo. - Hoàn thiện component Form với đầy đủ các trường, thêm validation phía client (ví dụ tuổi > 0, BMI trong khoảng hợp lý). - Thêm tooltip/chú thích chi tiết cho từng trường y tế (BMI, Glucose...). Kiến thức cần học: - Form validation phía client (kiểm tra kiểu, khoảng giá trị hợp lệ). - Gọi API bất đồng bộ (async/await) với fetch hoặc axios; lưu token và gắn header Authorization. Công cụ sử dụng: React/Vue, Axios (hoặc fetch API). Kết quả: Trang Đăng ký/Đăng nhập hoạt động, token JWT được lưu và gửi kèm request; Component Form hoàn chỉnh, có validation và tooltip. Phụ thuộc: Cần danh sách trường dữ liệu đầy đủ (Data Spec v1). Lưu ý / mẹo thực hiện: Test thử việc gọi API giữa 2 project chạy trên 2 cổng khác nhau (localhost:3000 và localhost:8000) — đây là lúc dễ gặp lỗi CORS lần đầu, cứ gặp và ghi chú lại cách sửa.

# Tuần 4: Xây dựng mô hình Baseline & Bộ khung đánh giá

🎯 Mục tiêu của tuần

Có được mô hình baseline đầu tiên với bộ chỉ số đánh giá chuẩn (không chỉ Accuracy); backend có endpoint /predict hoạt động với model giả lập, frontend gọi được luồng end-to-end đầu tiên (dù còn thô sơ).

🤝 Công việc phối hợp chung của cả nhóm

- Demo nội bộ: chạy thử luồng Form → API → trả kết quả giả lập, để cả nhóm thấy được bức tranh tổng thể lần đầu tiên.

- Thảo luận và thống nhất ngưỡng Recall mục tiêu (85-90%) sẽ được theo dõi qua các tuần tiếp theo như thế nào.

📋 Phân công chi tiết theo thành viên

👤 Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống) Các bước thực hiện cụ thể: - Điều phối buổi demo nội bộ luồng end-to-end đầu tiên, ghi nhận các vấn đề phát sinh (CORS, sai định dạng JSON...). - Tổng hợp bảng so sánh baseline model, chuẩn bị vài dòng nhận xét cho báo cáo giữa kỳ. - Lập checklist các mô hình nâng cao sẽ thử ở Tuần 5 (Random Forest, XGBoost, LightGBM). Kiến thức cần học: - Cách tổ chức một buổi demo/kiểm thử nội bộ (internal demo) hiệu quả. Công cụ sử dụng: Postman (kiểm thử độc lập trước demo), Google Docs (ghi biên bản). Kết quả: Biên bản demo Tuần 4 liệt kê rõ vấn đề đã gặp và người phụ trách xử lý. Phụ thuộc: Cần luồng end-to-end từ Hoàng N V và Hai T X. Lưu ý / mẹo thực hiện: Demo càng sớm càng lộ ra vấn đề tích hợp — đừng đợi đến khi 'hoàn thiện' mới demo, những lỗi nhỏ phát hiện sớm sẽ đỡ tốn công sửa về sau.

👤 Vũ Thị Giang (Data Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Hỗ trợ Giang N H kiểm tra lại ý nghĩa các feature quan trọng nhất xuất hiện trong Decision Tree. - Viết tài liệu mô tả từng cột dữ liệu (data dictionary hoàn chỉnh): tên, kiểu, đơn vị, khoảng giá trị hợp lệ. Kiến thức cần học: - Feature importance cơ bản từ Decision Tree (feature_importances_). Công cụ sử dụng: Scikit-learn, Excel/Google Sheets (viết data dictionary). Kết quả: File data_dictionary.md hoàn chỉnh — sẽ được Frontend dùng làm nguồn cho phần tooltip chú thích. Phụ thuộc: Cần Data Spec v1 và kết quả EDA trước đó. Lưu ý / mẹo thực hiện: Data dictionary này chính là tài liệu sẽ xuất hiện trong báo cáo cuối kỳ — viết cẩn thận ngay từ bây giờ sẽ đỡ mất công viết lại ở Tuần 10.

👤 Hoàng Nhật Giang (ML Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Huấn luyện mô hình Logistic Regression và Decision Tree trên tập train đã cân bằng. - Đánh giá cả hai mô hình trên tập test bằng Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix, ROC-AUC. - Lập bảng so sánh 2 mô hình, xác định baseline nào tốt hơn để làm mốc so sánh cho các mô hình nâng cao sau này. Kiến thức cần học: - Logistic Regression, Decision Tree: nguyên lý cơ bản (không cần đi sâu toán học). - classification_report, confusion_matrix, roc_auc_score trong scikit-learn. Công cụ sử dụng: Scikit-learn, Matplotlib (vẽ Confusion Matrix, ROC curve). Kết quả: Bảng so sánh baseline (Logistic Regression vs Decision Tree) với đầy đủ 4 chỉ số, lưu trong notebooks/02_baseline_models.ipynb. Phụ thuộc: Cần tập train/test đã xử lý từ Tuần 3. Lưu ý / mẹo thực hiện: Lưu lại mọi kết quả đánh giá vào 1 bảng tổng hợp chung (CSV/Excel) ngay từ tuần này — Tuần 5 sẽ có thêm nhiều mô hình, tránh việc so sánh thủ công lộn xộn về sau.

👤 Trần Xuân Hai (Backend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Viết Dependency kiểm tra JWT hợp lệ (get_current_user) và Dependency kiểm tra phân quyền theo role (require_role) để bảo vệ endpoint theo từng vai trò Patient/Doctor/Admin. - Xây dựng endpoint POST /predict (yêu cầu đăng nhập) nhận đúng theo API Contract v1, hiện tại trả về kết quả giả lập (dummy) để test luồng; kết quả lưu kèm user_id của người đang đăng nhập. - Thêm xử lý lỗi cơ bản: trả mã lỗi 401/403 nếu chưa đăng nhập/không đủ quyền, 422 nếu request thiếu trường hoặc sai kiểu dữ liệu. - Viết tài liệu API tự động bằng Swagger UI có sẵn của FastAPI (/docs). Kiến thức cần học: - FastAPI Dependency Injection để xác thực và phân quyền theo role cho từng endpoint. - Pydantic validation error handling trong FastAPI. - Swagger UI / OpenAPI docs tự sinh trong FastAPI. Công cụ sử dụng: FastAPI, Postman, Swagger UI. Kết quả: Endpoint /predict hoạt động, yêu cầu đăng nhập, trả JSON đúng cấu trúc đã thống nhất, có docs tự động tại /docs. Phụ thuộc: Cần API Contract v1 từ Tuần 3. Lưu ý / mẹo thực hiện: Giữ endpoint /predict 'giả' này càng gần với cấu trúc output thật càng tốt (kể cả field cho SHAP, dùng dữ liệu giả) — sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức chỉnh sửa ở Tuần 6.

👤 Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Xây dựng Protected Route: chỉ cho vào Form/Kết quả/Lịch sử khi đã đăng nhập (có token hợp lệ); tự động điều hướng theo role sau khi đăng nhập (Patient → trang chính, Doctor/Admin → dashboard riêng — dashboard sẽ xây ở Tuần 5-8). - Kết nối Form thật với endpoint /predict (dummy) của backend, hiển thị kết quả trả về ra màn hình. - Xây dựng khung trang Kết quả (Results Page): hiển thị nhãn dự đoán, khoảng trống chờ biểu đồ SHAP (placeholder). - Thêm dòng disclaimer y tế cố định hiển thị rõ ràng trên trang Kết quả. Kiến thức cần học: - Protected Route pattern trong React Router/Vue Router (chặn truy cập khi chưa đăng nhập hoặc sai role). - Quản lý state đơn giản khi gọi API (loading, success, error state). Công cụ sử dụng: React/Vue, React Router (hoặc Vue Router), Axios. Kết quả: Luồng end-to-end đầu tiên chạy được: nhập form → gọi API → hiển thị kết quả (dù model còn giả lập). Phụ thuộc: Cần endpoint /predict hoạt động từ Hai T X. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đặt disclaimer y tế cố định (fixed) ở đầu hoặc cuối trang kết quả — đừng để người dùng có thể vô tình bỏ qua nó.

# Tuần 5: Mô hình nâng cao & Tuning

🎯 Mục tiêu của tuần

Tìm được mô hình có hiệu năng tốt nhất (ưu tiên Recall) trong số các ứng viên; backend hoàn thiện phần lưu trữ hồ sơ bệnh nhân, frontend xây xong trang lịch sử.

🤝 Công việc phối hợp chung của cả nhóm

- Họp giữa kỳ: mỗi thành viên báo cáo nhanh 3 phút về tiến độ phần mình, chuẩn bị sẵn cho báo cáo giữa kỳ môn học (nếu có).

📋 Phân công chi tiết theo thành viên

👤 Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống) Các bước thực hiện cụ thể: - Tổng hợp báo cáo tiến độ giữa kỳ (nếu môn học yêu cầu nộp), tổng hợp kết quả từ tất cả các phần. - Review toàn bộ Pull Request tồn đọng, đảm bảo nhánh main luôn chạy được (không bị lỗi build). - Lên kế hoạch chi tiết cho việc tích hợp SHAP ở Tuần 6. Kiến thức cần học: - Cách viết báo cáo tiến độ (progress report) ngắn gọn, có số liệu cụ thể. Công cụ sử dụng: Google Docs/Slides, GitHub PR review. Kết quả: Báo cáo giữa kỳ hoàn chỉnh (nếu cần nộp) + nhánh main ổn định, không lỗi. Phụ thuộc: Cần kết quả từ tất cả thành viên trong tuần. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đảm bảo mọi PR đều được ít nhất 1 người khác review trước khi merge vào main — thói quen này sẽ cứu nhóm ở giai đoạn tích hợp cuối (Tuần 9).

👤 Vũ Thị Giang (Data Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Hỗ trợ kiểm tra feature importance của mô hình tốt nhất, đối chiếu với kiến thức y khoa cơ bản (ví dụ tuổi, glucose có nên là top feature không). - Chuẩn hóa lại toàn bộ tài liệu dữ liệu (data dictionary) lần cuối trước khi bước sang giai đoạn giải thích mô hình (SHAP) ở tuần sau. Kiến thức cần học: - Đọc hiểu biểu đồ feature importance ở mức cơ bản. Công cụ sử dụng: Scikit-learn, Matplotlib. Kết quả: Ghi chú đối chiếu feature importance với kiến thức y khoa, phục vụ cho phần giải thích SHAP tuần sau. Phụ thuộc: Cần kết quả mô hình tốt nhất từ Giang N H. Lưu ý / mẹo thực hiện: Nếu một feature quan trọng theo mô hình nhưng vô lý về mặt y khoa, hãy ghi chú lại — đây có thể là dấu hiệu của lỗi trong dữ liệu hoặc xử lý.

👤 Hoàng Nhật Giang (ML Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Huấn luyện Random Forest, XGBoost (và LightGBM nếu còn thời gian) trên cùng tập train/test. - Sử dụng scale_pos_weight (XGBoost) hoặc class_weight='balanced' (Random Forest) kết hợp với dữ liệu đã SMOTE để tối ưu Recall. - Thực hiện GridSearchCV/RandomizedSearchCV cơ bản để tinh chỉnh tham số cho mô hình tốt nhất. - Cập nhật bảng so sánh tổng hợp (đã lập từ Tuần 4) với toàn bộ mô hình đã thử. Kiến thức cần học: - Random Forest, XGBoost: ý tưởng ensemble learning (không cần đi sâu toán học). - GridSearchCV/RandomizedSearchCV và khái niệm Cross-Validation (k-fold). Công cụ sử dụng: Scikit-learn, XGBoost, LightGBM. Kết quả: Bảng so sánh đầy đủ tất cả mô hình đã thử, xác định được 1 mô hình 'ứng viên tốt nhất' đạt Recall ≥ 85%. Phụ thuộc: Cần bảng baseline từ Tuần 4. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đừng chỉ nhìn Recall một mình — nếu Recall cao nhưng Precision quá thấp (báo nhầm quá nhiều), hệ thống sẽ mất tin cậy. Hãy cân nhắc cả F1-score khi chọn mô hình cuối.

👤 Trần Xuân Hai (Backend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Hoàn thiện API CRUD cho hồ sơ bệnh nhân: POST /patients (tạo mới), GET /patients/{id}, GET /patients (danh sách) — chỉ trả về dữ liệu của user_id đang đăng nhập (trừ khi gọi bởi Doctor/Admin). - Hoàn thiện API GET /history/{patient_id} trả về lịch sử các lần dự đoán của người dùng hiện tại. - Xây dựng API CRUD quản lý tài khoản cho Admin: GET/POST/PUT/DELETE /admin/users (chỉ role Admin mới gọi được — dùng lại Dependency require_role từ Tuần 4). - Viết unit test cơ bản cho các endpoint CRUD bằng pytest, bao gồm test xác nhận Patient/Doctor bị từ chối (403) khi gọi /admin/users. Kiến thức cần học: - CRUD API pattern, thiết kế RESTful URL chuẩn. - Unit test cơ bản với pytest cho FastAPI (TestClient). Công cụ sử dụng: FastAPI, pytest, SQLAlchemy. Kết quả: Bộ API CRUD hồ sơ bệnh nhân + lịch sử hoạt động đầy đủ, có test cơ bản pass. Phụ thuộc: Cần schema DB đã hoàn thiện từ Tuần 2-3. Lưu ý / mẹo thực hiện: Viết vài test case đơn giản ngay bây giờ (kể cả chỉ test happy-path) sẽ giúp phát hiện lỗi sớm khi tích hợp thật ở Tuần 9.

👤 Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Xây dựng trang Lịch sử (History Page): bảng hiển thị danh sách các lần dự đoán trước đó của người dùng hiện tại, gọi tới API GET /history. - Thêm chức năng xem chi tiết 1 lần dự đoán trong quá khứ. - Bắt đầu dựng khung Admin Panel: bảng danh sách tài khoản (người dùng/bác sĩ), form thêm/sửa/xoá tài khoản — trang này chỉ hiển thị trong menu khi role là Admin. - Cải thiện giao diện Form theo phản hồi từ demo Tuần 4. Kiến thức cần học: - Hiển thị dữ liệu dạng bảng/danh sách (list/table rendering) trong React/Vue. - Xử lý loading/empty state cho danh sách dữ liệu. Công cụ sử dụng: React/Vue, Axios. Kết quả: Trang Lịch sử hiển thị đúng dữ liệu từ API, có xử lý trường hợp danh sách rỗng. Phụ thuộc: Cần API GET /history hoạt động từ Hai T X. Lưu ý / mẹo thực hiện: Nhớ xử lý trường hợp bệnh nhân chưa có lịch sử nào (empty state) — đừng để trang bị lỗi trắng khi mảng dữ liệu rỗng.

# Tuần 6: Tích hợp Explainable AI (SHAP) & Chốt mô hình cuối

🎯 Mục tiêu của tuần

Mô hình cuối cùng được chọn và có khả năng giải thích kết quả bằng SHAP; backend bắt đầu tích hợp model thật (thay cho dummy) vào endpoint /predict.

🤝 Công việc phối hợp chung của cả nhóm

- Họp thống nhất mô hình cuối cùng sẽ dùng cho toàn bộ hệ thống (dựa trên bảng so sánh của Giang N H).

- Thảo luận cách trình bày kết quả SHAP sao cho người dùng không chuyên (bệnh nhân/bác sĩ) cũng hiểu được — không dùng thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu.

📋 Phân công chi tiết theo thành viên

👤 Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống) Các bước thực hiện cụ thể: - Điều phối buổi họp chốt mô hình cuối cùng, ghi lại lý do lựa chọn (dựa trên bảng so sánh) để đưa vào báo cáo. - Kiểm tra tích hợp End-to-End: Form → API thật → SHAP hiển thị trên UI, ghi nhận vấn đề phát sinh. - Theo dõi sát chỉ số thời gian phản hồi (≤2s) — đây là yêu cầu bắt buộc của đề tài. Kiến thức cần học: - Cách ghi lại quyết định kỹ thuật (Architecture Decision Record) ngắn gọn cho báo cáo. Công cụ sử dụng: Postman, trình duyệt (test UI), Google Docs. Kết quả: Ghi chú 'Quyết định chọn mô hình cuối' hoàn chỉnh + xác nhận luồng end-to-end với model thật hoạt động. Phụ thuộc: Cần kết quả tích hợp từ cả Giang N H, Hai T X, Hoàng N V. Lưu ý / mẹo thực hiện: Nếu thời gian phản hồi gần chạm hoặc vượt 2 giây, hãy báo ngay cho nhóm để ưu tiên xử lý ở Tuần 9 thay vì để đến sát hạn.

👤 Vũ Thị Giang (Data Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Chuyển đổi các giá trị SHAP kỹ thuật thành câu giải thích dễ hiểu (ví dụ: 'Chỉ số Glucose cao góp phần làm tăng nguy cơ dự đoán'). - Hoàn thiện bảng ánh xạ tên feature kỹ thuật (glucose_level) sang tên hiển thị thân thiện (Chỉ số đường huyết) cho Frontend dùng. Kiến thức cần học: - Cách 'dịch' kết quả SHAP sang ngôn ngữ phi kỹ thuật cho người dùng cuối. Công cụ sử dụng: Excel/Google Sheets, Python (thử nghiệm câu giải thích). Kết quả: Bảng ánh xạ feature_name → tên hiển thị + mẫu câu giải thích, dùng cho cả Backend (trả API) và Frontend (hiển thị). Phụ thuộc: Cần output SHAP mẫu từ Giang N H. Lưu ý / mẹo thực hiện: Nhờ 1 người ngoài nhóm (không rành kỹ thuật) đọc thử câu giải thích — nếu họ hiểu được thì câu giải thích đã đạt yêu cầu.

👤 Hoàng Nhật Giang (ML Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Tích hợp thư viện SHAP với mô hình đã chọn, tạo được cả SHAP summary plot (giải thích tổng thể) và SHAP force plot (giải thích cho 1 ca cụ thể). - Export duy nhất một file model_pipeline.pkl chứa toàn bộ từ khâu tiền xử lý (Imputer, Scaler, OneHot) đến SMOTE và mô hình (XGBoost/Random Forest).Viết hàm predict_with_explanation(input) hoàn chỉnh: nhận input thô → tiền xử lý → dự đoán → trả về SHAP values, đóng gói để Backend gọi trực tiếp. Kiến thức cần học: - SHAP: TreeExplainer (cho Random Forest/XGBoost), summary_plot, force_plot. - Đóng gói pipeline (tiền xử lý + mô hình) bằng joblib để tái sử dụng. Công cụ sử dụng: SHAP, joblib, Matplotlib. Kết quả: File model_final.pkl + hàm predict_with_explanation() có thể gọi trực tiếp, trả về nhãn dự đoán + giá trị SHAP cho từng feature. Phụ thuộc: Cần mô hình tốt nhất đã chọn từ Tuần 5. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đo thời gian chạy của hàm predict_with_explanation() ngay từ bây giờ — yêu cầu dự án là phản hồi ≤2 giây, phát hiện sớm nếu SHAP chạy chậm để có hướng tối ưu ở Tuần 9.

👤 Trần Xuân Hai (Backend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Thay thế logic dummy trong /predict bằng việc gọi hàm predict_with_explanation() thật của Giang N H. - Cập nhật response schema để trả đầy đủ: nhãn dự đoán, xác suất, danh sách SHAP values kèm tên hiển thị thân thiện. - Lưu mỗi kết quả dự đoán kèm user_id và timestamp vào bảng predictions — đây là dữ liệu nền cho biểu đồ xu hướng cá nhân (self-tracking) sẽ xây ở Tuần 7. - Đo thời gian phản hồi thực tế của endpoint bằng Postman, ghi nhận nếu vượt quá 2 giây. Kiến thức cần học: - Load model đã export (joblib) vào FastAPI khi khởi động server (tránh load lại mỗi request). Công cụ sử dụng: FastAPI, joblib, Postman. Kết quả: Endpoint /predict trả kết quả dự đoán thật (không còn dummy) kèm giải thích SHAP, đo được thời gian phản hồi cụ thể. Phụ thuộc: Cần model_final.pkl và bảng ánh xạ tên feature. Lưu ý / mẹo thực hiện: Load model 1 lần duy nhất lúc server khởi động (ở ngoài hàm xử lý request) — load lại mỗi lần gọi API sẽ khiến thời gian phản hồi vượt xa 2 giây.

👤 Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Xây dựng biểu đồ SHAP trên giao diện web (dùng thư viện chart như Recharts hoặc vẽ bar chart ngang từ dữ liệu SHAP trả về). - Hiển thị câu giải thích thân thiện (từ bảng ánh xạ của Giang V T) bên cạnh biểu đồ. - Test hiển thị với vài trường hợp input khác nhau để đảm bảo biểu đồ luôn hiển thị đúng. Kiến thức cần học: - Vẽ biểu đồ cơ bản với Recharts (hoặc Chart.js): BarChart ngang. Công cụ sử dụng: React/Vue, Recharts (hoặc Chart.js). Kết quả: Trang Kết quả hiển thị đầy đủ: nhãn dự đoán + biểu đồ SHAP trực quan + câu giải thích dễ hiểu. Phụ thuộc: Cần endpoint /predict trả dữ liệu SHAP thật từ Hai T X. Lưu ý / mẹo thực hiện: Giới hạn hiển thị 5-7 feature quan trọng nhất trên biểu đồ thay vì tất cả — quá nhiều thanh biểu đồ sẽ gây rối mắt cho người dùng không chuyên.

# Tuần 7: Hoàn thiện Backend & API Documentation

🎯 Mục tiêu của tuần

Toàn bộ API cần thiết cho hệ thống được hoàn thiện, có xử lý lỗi chuẩn và tài liệu đầy đủ; frontend hoàn thiện tương tác giữa các trang.

🤝 Công việc phối hợp chung của cả nhóm

- Review toàn bộ API Contract lần cuối, đảm bảo không còn endpoint nào thiếu trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện Frontend.

📋 Phân công chi tiết theo thành viên

👤 Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống) Các bước thực hiện cụ thể: - Kiểm thử toàn bộ API bằng Postman theo một bộ test case đã chuẩn bị sẵn (bao gồm cả các trường hợp lỗi). - Tổng hợp danh sách bug/vấn đề còn tồn đọng, phân công người xử lý. - Chuẩn bị outline cho báo cáo cuối kỳ (mục lục các phần cần viết). Kiến thức cần học: - Cách viết test case kiểm thử API có hệ thống (happy path + edge case). Công cụ sử dụng: Postman (Collection), Google Docs. Kết quả: Bộ Postman Collection kiểm thử toàn bộ API + danh sách bug được ghi nhận và phân công rõ ràng. Phụ thuộc: Cần API hoàn chỉnh từ Hai T X. Lưu ý / mẹo thực hiện: Lưu bộ Postman Collection vào repo (dưới dạng file JSON export) — đây cũng là một dạng 'test tài liệu hóa' hữu ích cho báo cáo.

👤 Vũ Thị Giang (Data Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Viết tài liệu mô tả toàn bộ pipeline xử lý dữ liệu từ đầu đến cuối (raw data → processed → model) để đưa vào báo cáo. - Rà soát lại toàn bộ notebook, dọn dẹp code, thêm markdown giải thích cho từng bước. Kiến thức cần học: - Cách viết tài liệu kỹ thuật (technical documentation) rõ ràng, có cấu trúc. Công cụ sử dụng: Jupyter Notebook (markdown cells), Google Docs. Kết quả: Tài liệu 'Data Pipeline' hoàn chỉnh, notebook EDA/xử lý dữ liệu sạch sẽ, dễ đọc. Phụ thuộc: Cần toàn bộ các notebook đã làm từ Tuần 1-3. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đây là phần sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi viết báo cáo cuối kỳ ở Tuần 10 — đầu tư kỹ ở tuần này.

👤 Hoàng Nhật Giang (ML Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Hỗ trợ Hai T X kiểm tra lại tính đúng đắn của việc tiền xử lý dữ liệu đầu vào trong API (đảm bảo khớp 100% với lúc training). - Bắt đầu tìm hiểu ONNX Runtime hoặc các kỹ thuật tối ưu tốc độ inference (chỉ tìm hiểu, chuẩn bị cho Tuần 9 nếu cần). Kiến thức cần học: - Vì sao tiền xử lý lúc predict phải giống hệt lúc training (tránh training-serving skew). - Khái niệm cơ bản về tối ưu tốc độ inference mô hình. Công cụ sử dụng: Scikit-learn, joblib. Kết quả: Xác nhận bằng văn bản (checklist) rằng pipeline tiền xử lý trong API khớp chính xác với lúc training. Phụ thuộc: Cần API /predict đã tích hợp model thật từ Tuần 6. Lưu ý / mẹo thực hiện: Một lỗi rất phổ biến: quên scale dữ liệu đầu vào ở API trong khi lúc training có scale — hãy viết 1 test case so sánh trực tiếp.

👤 Trần Xuân Hai (Backend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Xây dựng endpoint GET /admin/statistics: thống kê tỷ lệ ca nguy cơ cao theo nhóm tuổi và theo khu vực (dùng GROUP BY/aggregate query trên bảng predictions + users), chỉ role Admin gọi được. - Xây dựng endpoint GET /doctor/statistics: dùng lại đúng logic thống kê ở trên nhưng gắn Dependency require_role('doctor') — Bác sĩ chỉ xem, không có quyền gọi các API quản lý tài khoản. - Rà soát và hoàn thiện toàn bộ API: /predict, /patients (CRUD), /history, /admin/users, /health — đảm bảo tất cả đã có validation và phân quyền đầy đủ. - Chuẩn hóa cách xử lý lỗi (error handling) thống nhất cho toàn bộ API: cấu trúc lỗi JSON chung, mã lỗi rõ ràng (401/403/422). - Hoàn thiện tài liệu Swagger UI (/docs) với mô tả (description) rõ ràng cho từng endpoint, từng field, và ghi rõ role nào được phép gọi. Kiến thức cần học: - Truy vấn tổng hợp (aggregate query) với GROUP BY trong SQLAlchemy — đếm/tính tỷ lệ theo nhóm tuổi, theo khu vực. - Xử lý lỗi tập trung (exception handler) trong FastAPI. - Viết docstring/description chuẩn cho OpenAPI schema. Công cụ sử dụng: FastAPI, SQLAlchemy, Swagger UI, Postman. Kết quả: Bộ API hoàn chỉnh gồm cả /admin/statistics và /doctor/statistics, có tài liệu Swagger đầy đủ, xử lý lỗi và phân quyền nhất quán trên toàn hệ thống. Phụ thuộc: Cần toàn bộ endpoint đã xây dựng từ các tuần trước. Lưu ý / mẹo thực hiện: Test thử các trường hợp input 'xấu' (thiếu trường, sai kiểu, giá trị âm) một cách có hệ thống — đây là lúc dễ phát hiện lỗ hổng validation nhất.

👤 Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Hoàn thiện điều hướng (navigation) giữa các trang: Form, Kết quả, Lịch sử — thêm menu/thanh điều hướng chung, hiển thị menu khác nhau theo role (Patient/Doctor/Admin). - Kết nối trang Kết quả với API lưu hồ sơ (POST /patients) để lưu lại kết quả dự đoán vào lịch sử. - Xây dựng biểu đồ 'Lịch sử tự theo dõi' trên trang Lịch sử: vẽ Line Chart thể hiện % nguy cơ dự đoán qua các lần nhập liệu theo thời gian của người dùng hiện tại (dữ liệu lấy từ GET /history đã có timestamp). - Xử lý các trạng thái lỗi khi gọi API (hiển thị thông báo lỗi thân thiện thay vì màn hình trắng). Kiến thức cần học: - Vẽ Line Chart theo thời gian bằng Recharts (trục X là ngày/lần nhập, trục Y là % nguy cơ). - Xử lý lỗi API phía client (try/catch, hiển thị thông báo lỗi cho người dùng). - Layout chung (shared layout), hiển thị menu có điều kiện theo role. Công cụ sử dụng: React/Vue Router, Axios. Kết quả: Ứng dụng frontend có điều hướng mượt mà theo role, lưu/đọc lại lịch sử dự đoán thành công, và hiển thị biểu đồ xu hướng nguy cơ cá nhân theo thời gian. Phụ thuộc: Cần API hoàn chỉnh từ Hai T X. Lưu ý / mẹo thực hiện: Luôn hiển thị trạng thái 'Đang xử lý...' khi gọi API — với yêu cầu phản hồi ≤2 giây, người dùng vẫn cần thấy phản hồi tức thời rằng hệ thống đang hoạt động.

# Tuần 8: Hoàn thiện Frontend

🎯 Mục tiêu của tuần

Giao diện hoàn chỉnh, thân thiện, đầy đủ chú thích và disclaimer; toàn bộ luồng người dùng (form → kết quả → lịch sử) mượt mà.

🤝 Công việc phối hợp chung của cả nhóm

- Cả nhóm cùng đóng vai người dùng thử nghiệm (dogfooding): mỗi người tự trải nghiệm toàn bộ luồng ứng dụng và ghi lại điểm chưa ổn.

📋 Phân công chi tiết theo thành viên

👤 Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống) Các bước thực hiện cụ thể: - Tổ chức buổi dogfooding: mỗi người tự trải nghiệm toàn bộ ứng dụng, ghi lại vào 1 bảng chung các điểm chưa ổn (UI/UX, lỗi, chữ khó hiểu...). - Phân loại và phân công xử lý các vấn đề ghi nhận được theo mức độ ưu tiên. - Theo dõi tiến độ chuẩn bị dữ liệu mẫu và nội dung demo. Kiến thức cần học: - Kỹ thuật dogfooding/usability testing nội bộ đơn giản. Công cụ sử dụng: Google Sheets (bảng ghi nhận vấn đề), Project Board. Kết quả: Bảng tổng hợp vấn đề từ dogfooding, đã phân loại mức độ ưu tiên và người phụ trách. Phụ thuộc: Cần ứng dụng đã chạy được đầy đủ luồng chính. Lưu ý / mẹo thực hiện: Ưu tiên xử lý những vấn đề ảnh hưởng đến độ tin cậy/an toàn (ví dụ disclaimer bị che khuất) trước những vấn đề thẩm mỹ nhỏ.

👤 Vũ Thị Giang (Data Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Cùng Hoàng N V rà soát lại toàn bộ tooltip, đối chiếu với data dictionary đã viết ở Tuần 4 để đảm bảo nhất quán. - Chuẩn bị bộ 3-5 ca dữ liệu mẫu 'điển hình' (1 ca nguy cơ cao rõ ràng, 1 ca nguy cơ thấp rõ ràng, vài ca trung bình) để dùng cho việc test và demo cuối kỳ. Kiến thức cần học: - Cách chọn ca dữ liệu mẫu đại diện, có tính minh họa cho demo. Công cụ sử dụng: Pandas, Excel. Kết quả: Bộ dữ liệu mẫu (sample_cases.csv) dùng cho test và demo, đã xác nhận khớp với tooltip UI. Phụ thuộc: Cần dataset đã xử lý và data dictionary. Lưu ý / mẹo thực hiện: Chọn ca mẫu mà kết quả SHAP giải thích 'hợp lý về mặt y khoa' — đây sẽ là những ca gây ấn tượng tốt nhất khi demo trước lớp.

👤 Hoàng Nhật Giang (ML Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Viết lại nội dung giải thích SHAP hiển thị trên UI sao cho ngắn gọn, chính xác về mặt chuyên môn (phối hợp với Giang V T). - Kiểm tra lại độ chính xác của mô hình một lần nữa trên toàn bộ tập test để đảm bảo không có gì thay đổi sau các chỉnh sửa pipeline. Kiến thức cần học: - Đọc lại và tự kiểm tra chéo (self-review) kết quả mô hình trước giai đoạn cuối. Công cụ sử dụng: Scikit-learn, Jupyter Notebook. Kết quả: Xác nhận bảng kết quả đánh giá mô hình cuối cùng không thay đổi so với Tuần 6, nội dung giải thích SHAP trên UI chính xác. Phụ thuộc: Cần giao diện SHAP đã có từ Tuần 6. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đây là lúc tốt để so sánh lại: mô hình trong file .pkl có đang được cùng version với mô hình đã đánh giá không — tránh nhầm lẫn file cũ/mới.

👤 Trần Xuân Hai (Backend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Hỗ trợ xử lý các vấn đề tích hợp phát sinh khi Frontend hoàn thiện Admin Panel/Dashboard Bác sĩ (dữ liệu thống kê trả về chưa đúng định dạng, phân quyền bị chặn nhầm...). - Cấu hình CORS chuẩn cho FastAPI (chỉ cho phép origin của frontend, không để mở toàn bộ '*'). - Viết thêm test case cho các trường hợp lỗi phổ biến mà Frontend báo lên trong tuần dogfooding, đặc biệt là test phân quyền 3 role. Kiến thức cần học: - Cấu hình CORS Middleware trong FastAPI đúng cách (an toàn, không mở toàn bộ). Công cụ sử dụng: FastAPI (CORSMiddleware), Postman. Kết quả: Không còn lỗi tích hợp CORS/định dạng dữ liệu giữa Frontend-Backend; CORS được cấu hình an toàn. Phụ thuộc: Cần phản hồi từ quá trình dogfooding của cả nhóm. Lưu ý / mẹo thực hiện: Cấu hình CORS mở toàn bộ ('*') chỉ nên dùng tạm thời lúc dev — nhớ giới hạn lại origin cụ thể trước khi deploy ở Tuần 9-10.

👤 Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Hoàn thiện Admin Panel: bảng quản lý tài khoản (thêm/sửa/xoá người dùng, bác sĩ) kết nối API /admin/users; trang thống kê với biểu đồ tỷ lệ nguy cơ cao theo nhóm tuổi và theo khu vực (dùng dữ liệu từ /admin/statistics). - Hoàn thiện Dashboard cho Bác sĩ: tái sử dụng biểu đồ thống kê từ Admin Panel nhưng KHÔNG hiển thị chức năng quản lý tài khoản (kết nối API /doctor/statistics). - Hoàn thiện chi tiết giao diện: căn chỉnh, màu sắc, responsive cơ bản (xem được trên màn hình nhỏ). - Rà soát lại toàn bộ tooltip/chú thích các trường y tế, đảm bảo đầy đủ và dễ hiểu. - Đảm bảo dòng disclaimer y tế hiển thị rõ ràng, nhất quán trên mọi trang liên quan đến kết quả. Kiến thức cần học: - Vẽ biểu đồ cột (Bar Chart) nhóm theo danh mục (nhóm tuổi, khu vực) bằng Recharts. - CSS responsive cơ bản (media query hoặc framework như Tailwind). - Nguyên tắc thiết kế giao diện y tế đáng tin cậy (rõ ràng, không gây hiểu nhầm). Công cụ sử dụng: React/Vue, CSS/Tailwind. Kết quả: Admin Panel và Dashboard Bác sĩ hoạt động đầy đủ; giao diện hoàn chỉnh, nhất quán, xem tốt trên cả màn hình laptop và tablet. Phụ thuộc: Cần toàn bộ trang đã có logic hoạt động từ Tuần 7, cần API /admin/statistics và /doctor/statistics từ Hai T X. Lưu ý / mẹo thực hiện: Test thử giao diện với dữ liệu 'dài bất thường' (tên rất dài, số liệu nhiều chữ số) để đảm bảo layout không bị vỡ.

# Tuần 9: Bảo mật, Hiệu năng & Tích hợp toàn hệ thống

🎯 Mục tiêu của tuần

Hệ thống đạt các yêu cầu phi chức năng quan trọng: mã hóa dữ liệu nhạy cảm, ẩn danh hóa, thời gian phản hồi ≤2 giây, và chạy ổn định end-to-end.

🤝 Công việc phối hợp chung của cả nhóm

- Kiểm thử toàn hệ thống theo kịch bản người dùng thật, đo thời gian phản hồi thực tế nhiều lần để lấy số liệu trung bình.

- Rà soát lại toàn bộ yêu cầu phi chức năng trong đề bài (bảo mật, đạo đức y khoa, disclaimer) như một checklist chung.

📋 Phân công chi tiết theo thành viên

👤 Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống) Các bước thực hiện cụ thể: - Điều phối kiểm thử toàn hệ thống end-to-end theo kịch bản người dùng thật (từ mở trang, nhập liệu, đến xem lịch sử). - Tổng hợp checklist toàn bộ yêu cầu bắt buộc của đề bài (Recall ≥85-90%, phản hồi ≤2s, disclaimer, mã hóa, ẩn danh hóa, Admin Panel quản lý tài khoản + thống kê, biểu đồ lịch sử tự theo dõi) và đánh dấu mức độ hoàn thành từng mục. - Lập danh sách bug cuối cùng cần sửa trước Tuần 10. Kiến thức cần học: - Cách lập checklist nghiệm thu (acceptance checklist) dựa trên yêu cầu đề bài gốc. Công cụ sử dụng: Google Sheets (checklist), Postman, trình duyệt. Kết quả: Checklist nghiệm thu hoàn chỉnh với trạng thái Đạt/Chưa đạt cho từng yêu cầu của đề bài, danh sách bug ưu tiên xử lý. Phụ thuộc: Cần kết quả từ tất cả thành viên trong tuần. Lưu ý / mẹo thực hiện: Đối chiếu trực tiếp checklist này với phần 'MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC' trong đề bài gốc — đây chính là những gì giảng viên sẽ kiểm tra khi chấm điểm.

👤 Vũ Thị Giang (Data Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Viết hàm ẩn danh hóa (anonymization) dữ liệu trước khi lưu vào tập dùng để huấn luyện lại mô hình trong tương lai (loại bỏ/mã hóa các trường định danh). - Kiểm tra lại toàn bộ pipeline dữ liệu một lần cuối, đảm bảo không có thông tin định danh trực tiếp bị lưu trong các file trung gian (data/processed/). Kiến thức cần học: - Kỹ thuật ẩn danh hóa dữ liệu cơ bản: loại bỏ định danh trực tiếp, giả danh hóa (pseudonymization). Công cụ sử dụng: Pandas, Python (hashlib cho pseudonymization nếu cần). Kết quả: Hàm anonymize_for_training() hoàn chỉnh + xác nhận không có rò rỉ thông tin định danh trong các file dữ liệu trung gian. Phụ thuộc: Cần hiểu rõ schema dữ liệu đã thiết kế. Lưu ý / mẹo thực hiện: Phân biệt rõ 2 khái niệm trong báo cáo: mã hóa (encryption — có thể giải mã lại) và ẩn danh hóa (anonymization — không thể khôi phục) để dùng đúng thuật ngữ.

👤 Hoàng Nhật Giang (ML Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Đo thời gian phản hồi thực tế của toàn luồng /predict (bao gồm cả tính SHAP) trên nhiều mẫu dữ liệu khác nhau. - Nếu thời gian vượt 2 giây: thử tối ưu bằng cách giảm số lượng feature hiển thị SHAP, cache kết quả, hoặc cân nhắc dùng KernelExplainer nhanh hơn/TreeExplainer nếu chưa dùng. - Ghi lại số liệu benchmark thời gian phản hồi (trung bình, min, max) để đưa vào báo cáo. Kiến thức cần học: - Kỹ thuật đo hiệu năng (benchmarking) đơn giản bằng Python (time module). - Các cách tối ưu tốc độ suy luận (inference) cơ bản cho mô hình cây (tree-based). Công cụ sử dụng: Python (time/timeit), SHAP. Kết quả: Bảng số liệu benchmark thời gian phản hồi, xác nhận đạt yêu cầu ≤2 giây (hoặc ghi rõ giải pháp nếu chưa đạt). Phụ thuộc: Cần hàm predict_with_explanation() đã tích hợp vào API từ Tuần 6. Lưu ý / mẹo thực hiện: TreeExplainer của SHAP vốn đã khá nhanh cho mô hình cây — nếu vẫn chậm, khả năng cao là do việc load model/scaler lặp lại mỗi request, hãy phối hợp kiểm tra cùng Hai T X.

👤 Trần Xuân Hai (Backend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Áp dụng mã hóa cho các trường dữ liệu cá nhân (email, thông tin định danh trong bảng users) và chỉ số y tế nhạy cảm trong bảng patients/predictions (mã hóa ở tầng ứng dụng trước khi lưu, hoặc dùng tính năng mã hóa cột của DB). - Cấu hình để API chỉ chạy qua HTTPS khi deploy (hoặc ghi chú rõ trong tài liệu nếu chỉ demo local qua HTTP). - Giới hạn CORS origin cụ thể (không còn dùng '*'), rà soát lại toàn bộ endpoint tránh lộ thông tin nhạy cảm (mật khẩu, token) trong log. - Viết bộ test kiểm tra phân quyền có hệ thống: xác nhận Patient bị từ chối (403) khi gọi /admin/*, Doctor bị từ chối khi gọi API quản lý tài khoản, Admin gọi được đầy đủ. Kiến thức cần học: - Mã hóa dữ liệu cơ bản ở tầng ứng dụng (ví dụ thư viện cryptography của Python) hoặc mã hóa cột CSDL. - Khái niệm HTTPS/SSL-TLS và vì sao cần thiết cho dữ liệu y tế. - Kiểm thử phân quyền (authorization testing) có hệ thống theo từng role. Công cụ sử dụng: Python cryptography (hoặc tính năng mã hóa của PostgreSQL), FastAPI CORSMiddleware, pytest. Kết quả: Các trường dữ liệu cá nhân/y tế nhạy cảm được mã hóa khi lưu trữ; CORS giới hạn origin cụ thể; bộ test phân quyền 3 role pass toàn bộ. Phụ thuộc: Cần schema DB và API đã hoàn thiện từ các tuần trước. Lưu ý / mẹo thực hiện: Ghi rõ trong báo cáo phần nào đã làm ở mức 'demo học thuật' (ví dụ mã hóa cột) và phần nào cần thêm để đạt chuẩn thực tế (HIPAA thật) — điều này thể hiện sự hiểu biết đúng đắn về giới hạn dự án.

👤 Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Kiểm tra lại disclaimer y tế hiển thị rõ ràng, dễ đọc trên mọi kích thước màn hình. - Rà soát khả năng tiếp cận cơ bản (accessibility): độ tương phản màu chữ/nền đủ rõ, các nút bấm có label rõ ràng. - Kiểm tra responsive lần cuối trên ít nhất 2 kích thước màn hình khác nhau (laptop, tablet/điện thoại). Kiến thức cần học: - Nguyên tắc accessibility (khả năng tiếp cận) cơ bản cho web: độ tương phản, alt text, label rõ ràng. Công cụ sử dụng: Chrome DevTools (chế độ responsive), công cụ kiểm tra contrast màu online. Kết quả: Giao diện đạt chuẩn hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình, disclaimer luôn rõ ràng, dễ đọc. Phụ thuộc: Cần giao diện đã hoàn thiện từ Tuần 8. Lưu ý / mẹo thực hiện: Dùng công cụ kiểm tra độ tương phản màu (contrast checker) miễn phí online — dòng disclaimer quan trọng cần đạt tỷ lệ tương phản tối thiểu để dễ đọc.

# Tuần 10: Kiểm thử cuối cùng, Viết báo cáo & Chuẩn bị Demo

🎯 Mục tiêu của tuần

Hệ thống hoàn thiện, ổn định; có báo cáo đầy đủ và một buổi demo được luyện tập kỹ càng, thể hiện đúng giá trị và giới hạn của sản phẩm.

🤝 Công việc phối hợp chung của cả nhóm

- Chạy thử toàn bộ kịch bản demo ít nhất 2 lần trước lớp thật, tính thời gian để không bị vượt quá giới hạn cho phép.

- Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo cuối kỳ chung, mỗi phần do người phụ trách tương ứng viết, Hải tổng hợp và biên tập thống nhất văn phong.

📋 Phân công chi tiết theo thành viên

👤 Nguyễn Hoàng Hải (Leader – Tích hợp hệ thống) Các bước thực hiện cụ thể: - Tổng hợp toàn bộ các phần báo cáo từ 4 thành viên thành 1 file thống nhất, biên tập lại văn phong, kiểm tra tính nhất quán. - Viết phần Mở đầu (giới thiệu bài toán, thách thức dữ liệu y tế) và phần Kết luận (giới hạn của hệ thống, hướng phát triển) của báo cáo. - Lên kịch bản demo tổng thể: thứ tự trình bày, ai nói phần nào, phân bổ thời gian hợp lý — đảm bảo demo đủ cả 3 vai trò (đăng nhập Patient để dự đoán + xem lịch sử/xu hướng, đăng nhập Doctor để xem thống kê, đăng nhập Admin để quản lý tài khoản); tổ chức buổi chạy thử demo toàn nhóm ít nhất 1 lần. Kiến thức cần học: - Cách viết phần Mở đầu/Kết luận cho một báo cáo đồ án kỹ thuật, nêu rõ giới hạn (limitation) một cách trung thực. Công cụ sử dụng: Word/Google Docs, PowerPoint. Kết quả: Báo cáo cuối kỳ hoàn chỉnh, thống nhất; kịch bản demo rõ ràng đã được cả nhóm luyện tập ít nhất 1 lần. Phụ thuộc: Cần toàn bộ các phần báo cáo từ 4 thành viên. Lưu ý / mẹo thực hiện: Trong phần Kết luận, hãy nêu rõ và trung thực giới hạn của hệ thống (dữ liệu học thuật, chưa đạt chuẩn HIPAA thật, chỉ mang tính sàng lọc tham khảo) — sự trung thực về giới hạn dự án thường được đánh giá cao hơn là phóng đại khả năng.

👤 Vũ Thị Giang (Data Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Viết phần báo cáo về dữ liệu: nguồn dữ liệu, EDA, cách xử lý missing values/imbalance, data dictionary. - Chuẩn bị và kiểm tra lại bộ ca dữ liệu mẫu dùng cho demo (đã chọn từ Tuần 8) hoạt động chính xác. Kiến thức cần học: - Cách tóm tắt một quy trình xử lý dữ liệu phức tạp thành phần báo cáo súc tích, có hình minh họa. Công cụ sử dụng: Word/Google Docs, các biểu đồ đã tạo từ Tuần 2. Kết quả: Phần báo cáo 'Dữ liệu & Tiền xử lý' hoàn chỉnh, bộ ca demo đã kiểm tra hoạt động ổn định. Phụ thuộc: Cần tài liệu Data Pipeline từ Tuần 7. Lưu ý / mẹo thực hiện: Chèn trực tiếp các biểu đồ EDA đẹp nhất đã vẽ từ Tuần 2 vào báo cáo — tránh vẽ lại từ đầu, tiết kiệm thời gian.

👤 Hoàng Nhật Giang (ML Engineer) Các bước thực hiện cụ thể: - Viết phần báo cáo về mô hình: các thuật toán đã thử, bảng so sánh, lý do chọn mô hình cuối, kết quả Recall/Precision/F1 đạt được. - Chuẩn bị phần demo liên quan đến giải thích SHAP — luyện cách trình bày sao cho người ngoài chuyên ngành cũng hiểu. Kiến thức cần học: - Cách trình bày kết quả kỹ thuật (mô hình ML) một cách dễ hiểu cho người không chuyên. Công cụ sử dụng: Word/Google Docs, PowerPoint. Kết quả: Phần báo cáo 'Mô hình & Đánh giá' hoàn chỉnh + đã luyện tập phần trình bày SHAP trong demo. Phụ thuộc: Cần toàn bộ kết quả từ Tuần 4-6, số liệu benchmark từ Tuần 9. Lưu ý / mẹo thực hiện: Chuẩn bị sẵn 1-2 câu trả lời cho câu hỏi thường gặp: 'Tại sao Recall quan trọng hơn Accuracy trong bài toán này?' — khả năng cao giảng viên sẽ hỏi.

👤 Trần Xuân Hai (Backend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Viết phần báo cáo về Backend/Kiến trúc hệ thống: sơ đồ kiến trúc tổng thể, schema DB, danh sách API. - Kiểm thử lại toàn bộ API lần cuối bằng bộ Postman Collection, sửa các bug cuối cùng còn tồn đọng. - Chuẩn bị môi trường chạy ổn định cho buổi demo (local hoặc đã deploy). Kiến thức cần học: - Cách vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống (system architecture diagram) đơn giản, rõ ràng. Công cụ sử dụng: draw.io/Excalidraw (vẽ sơ đồ), Postman, Word/Google Docs. Kết quả: Phần báo cáo 'Kiến trúc hệ thống & Backend' hoàn chỉnh + hệ thống chạy ổn định, sẵn sàng cho demo. Phụ thuộc: Cần toàn bộ API đã hoàn thiện và checklist nghiệm thu từ Tuần 9. Lưu ý / mẹo thực hiện: Chuẩn bị sẵn 1 kịch bản dự phòng (backup plan) nếu demo trực tiếp gặp sự cố mạng/server — ví dụ quay sẵn video demo ngắn.

👤 Nguyễn Văn Hoàng (Frontend Developer) Các bước thực hiện cụ thể: - Viết phần báo cáo về Giao diện/Trải nghiệm người dùng: các màn hình chính, nguyên tắc thiết kế đã áp dụng, cách thể hiện disclaimer. - Chụp/quay lại screenshot hoặc video ngắn các luồng chính của ứng dụng để đính kèm báo cáo (phòng trường hợp demo trực tiếp gặp sự cố). - Luyện tập thao tác demo trực tiếp trên giao diện thật, đảm bảo thao tác mượt mà, không lúng túng. Kiến thức cần học: - Kỹ năng trình bày demo sản phẩm phần mềm trước đám đông (nói rõ ràng, thao tác chậm rãi, dễ theo dõi). Công cụ sử dụng: Công cụ quay màn hình (OBS/ScreenToGif), Word/Google Docs. Kết quả: Phần báo cáo 'Giao diện & UX' hoàn chỉnh + video/screenshot dự phòng cho demo + đã luyện tập thao tác demo trực tiếp. Phụ thuộc: Cần giao diện hoàn chỉnh từ Tuần 8-9. Lưu ý / mẹo thực hiện: Quay sẵn 1 video demo hoàn chỉnh (2-3 phút) làm phương án dự phòng — sự cố kỹ thuật khi demo trực tiếp là điều rất hay xảy ra.